| Actividad | Tiempo Optimista (a) | Tiempo Más Probable (m) | Tiempo Pesimista (b) | Precedente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos | 2 | 3 | 5 | - |
| Diseño UI/UX | 2 | 4 | 6 | Análisis |
| Configuración ambiente | 1 | 2 | 4 | Análisis |
| Desarrollo Frontend | 4 | 7 | 10 | Diseño, Configuración |
| Desarrollo Backend | 4 | 6 | 9 | Diseño, Configuración |
| Integración Front-Back | 2 | 3 | 6 | Desarrollo Frontend, Desarrollo Backend |
| Pruebas funcionales | 2 | 4 | 7 | Integración |
| Pruebas de usuario | 2 | 3 | 6 | Pruebas funcionales |
| Despliegue | 1 | 2 | 4 | Pruebas de usuario |

Ejemplo

- PERT (Program Evaluation and Review Technique):
Es una técnica de gestión de proyectos utilizada para analizar y representar las tareas involucradas en la realización de un proyecto, especialmente útil cuando los tiempos de ejecución son inciertos. PERT utiliza estimaciones de tiempo optimista, más probable y pesimista para calcular el tiempo esperado y la varianza, permitiendo anticipar retrasos y riesgos en proyectos complejos.

- CPM (Critical Path Method):
Es otra técnica de gestión de proyectos, enfocada en identificar la secuencia de actividades (ruta crítica) que determina la duración total del proyecto. CPM ayuda a identificar las actividades que no pueden retrasarse sin afectar la fecha de entrega global, gestionando recursos y optimizando el cronograma de ejecución del proyecto simultáneamente.

Ambas metodologías se utilizan para planificar, programar y controlar proyectos, pero PERT suele aplicarse cuando hay incertidumbre en los tiempos, mientras CPM es más común cuando los tiempos de las tareas son conocidos y determinísticos.

Ejercicio

| Actividad | Tiempo Optimista (a) | Tiempo Más Probable (m) | Tiempo Pesimista (b) | Precedente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión inicial con cliente | 1 | 2 | 4 | - |
| Wireframes | 2 | 3 | 6 | Reunión inicial |
| Maquetación HTML/CSS | 3 | 5 | 8 | Wireframes |
| Configuración base backend | 2 | 4 | 7 | Wireframes |
| Desarrollo API | 3 | 5 | 8 | Configuración base |
| Conexión frontend-backend | 2 | 3 | 5 | Maquetación, Desarrollo API |
| Pruebas técnicas | 2 | 4 | 7 | Conexión frontend-backend |
| Documentación | 1 | 2 | 3 | Pruebas técnicas |
| Presentación final | 1 | 2 | 4 | Documentación |