Calcule tiempo estimado, elabore diagrama de PERT y Diagrama de Gantt y calcule Ruta crítica para el siguiente conjunto de tareas

| Actividad | Tiempo Optimista | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Predecesora | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 4 | 7 |  |  |
| B | 3 | 5 | 8 | A |  |
| C | 4 | 6 | 9 | A, B |  |
| D | 5 | 6 | 7 | C |  |
| E | 4 | 5 | 8 | B, C |  |
| F | 5 | 7 | 7 | D |  |
| G | 6 | 8 | 8 | E, F |  |