Examen Parcial I. Modelos Cuantitativos y de Optimización

Nombre: ________________________________________ Nota: ____________

Número de Carné: ________________________________ Fecha: ___________

Calcule tiempo estimado y varianza, elabore diagrama de PERT y Diagrama de Gantt y calcule Ruta crítica para el siguiente conjunto de tareas

| Actividad | Tiempo Optimista | Tiempo Medio | Tiempo Pesimista | Predecesora | Tiempo Estimado | Varianza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 9 | 11 |  |  |  |
| B | 4 | 6 | 7 |  |  |  |
| C | 4 | 6 | 8 | A |  |  |
| D | 4 | 6 | 10 | B |  |  |
| E | 4 | 8 | 10 | B, C |  |  |
| F | 6 | 7 | 12 | D |  |  |
| G | 3 | 5 | 10 | E, F |  |  |
| H | 1 | 7 | 9 | G |  |  |
| I | 4 | 8 | 11 | F, H |  |  |
| J | 6 | 8 | 10 | I |  |  |
| K | 6 | 8 | 12 | J |  |  |
| L | 4 | 7 | 10 | J, K |  |  |
| M | 5 | 7 | 11 | L |  |  |