Unidad Didáctica

Estimación para proyectos de software, Unidad II

Índice de Contenido

Contenido

Introducción	3

Desarrollo de Contenidos	4

Bibliografía y Webgrafía	6

Glosario	6

# Introducción

Una de las tareas más complejas, pero de vital importancia en la gestión de todo proyecto de desarrollo de software es la estimación de esfuerzo y costo, es causa frecuente de errores y puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso de los proyectos. En este artículo, te compartimos 10 técnicas de estimación de software para que puedas abordar tus proyectos y asegurar que cumplirás con el cronograma, costos y expectativas del cliente.

Una estimación de proyectos de software puede tener diversos fines, analizar la viabilidad económica de un proyecto, elaborar una propuesta de servicios, determinar con exactitud el presupuesto de un proyecto luego que ha sido aprobado, determinar el precio de un software, entre otros. Dependiendo del grado de exactitud que necesitemos, aplicaremos un método u otro.

Existen diversas técnicas de estimación de software, las que utilizan el juicio de experto, analogías por medio de comparación con proyectos anteriores y también están los modelos de estimación de proyectos de software como COCOMO II, análisis de puntos de función y COSMIC. En este artículo te presentamos 10 técnicas de estimación de software.

# Desarrollo de Contenidos

Modelo de estimación de Putnam

El modelo de estimación de Putnam es un modelo multivariable dinámico que asume una distribución específica del esfuerzo a lo largo de la vida de un proyecto de desarrollo de software. El modelo se ha obtenido a partir de distribuciones de mano de obra en grandes proyectos (esfuerzo total de 30 personas-año o más). Sin embargo, se puede extrapolar a proyectos más pequeños.

Se puede utilizar la curva de Rayleigh-Norden para obtener una "ecuación del software" que relaciona el número de líneas de código esperadas (sentencias fuente) con el esfuerzo y el tiempo de desarrollo:

L = Ck K 1/3 td 4

donde Ck es una constante del estado de la tecnología y refleja las "restricciones intrínsecas que frenan el progreso del programador". Valores típicos pueden ser: Ck = 2000 para un entorno pobre de desarrollo de software (sin metodología, con una documentación v unas revisiones pobres. un modo de ejecución no interactivo). Ck = 8000 para un buen entorno de desarrollo de software (con una buena metodología, adecuadas documentación y revisiones, modo de ejecución interactivo); Ck = 11000 para un entorno "excelente" (con herramientas y técnicas automáticas). Se puede obtener la constante Ck correspondiente al entorno propio a partir de los datos históricos recopilados sobre anteriores esfuerzos de desarrollo. Reorganizando la ecuación del software (anterior); podemos llegar a una expresión para el esfuerzo de desarrollo K:

K = L3 / Ck 3 td 4

donde K es el esfuerzo empleado (en personas-año) durante el ciclo de vida completo de desarrollo y de mantenimiento del software, y td es el tiempo de desarrollo en años. Se puede relacionar la ecuación para el esfuerzo de desarrollo con el coste de desarrollo, incluyendo el factor de tarificación laboral gravada ($/persona-año).

Dadas las potencias de alto orden que aparecen en la ecuación del software, se puede demostrar que, postergando ligeramente la fecha de entrega, se puede obtener un sustancial ahorro en el esfuerzo humano aplicado al proyecto. Dicho de otro modo, la relación entre el esfuerzo aplicado y el tiempo cronológico para la entrega es altamente no lineal.

HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS DE ESTIMACIÓN

Las técnicas de descomposición y los modelos empíricos de estimación descritos en las secciones anteriores se pueden implementar con software. Las herramientas automáticas de estimación permiten al planificador estimar costes y esfuerzos, así como llevar a cabo análisis del tipo "qué pasa si" con importantes variables del proyecto, tales como la fecha de entrega o la selección de personal. Aunque existen muchas herramientas automáticas de estimación, todas exhiben las mismas características generales y todas requieren una o más de las siguientes clases de datos:

1. Una estimación cuantitativa del tamaño del proyecto (por ejemplo. en LDC) o de la funcionalidad (datos sobre puntos de función)

2. Características cualitativas del proyecto, tales como la complejidad, la fiabilidad requerida o el grado crítico del negocio.

3. Alguna descripción del personal de desarrollo y/o del entorno de desarrollo.

A partir de estos datos, el modelo implementado por la herramienta automática de estimación proporciona estimaciones del esfuerzo requerido para llevar a cabo el proyecto, de los costes, de la carga de personal y, en algunos casos, de la agenda de desarrollo y del riesgo asociado.

# Bibliografía y Webgrafía

https://www.angelfire.com/my/jimena/ingsoft/guia4.html

# Glosario